## 2024年度
附件1：
钟山区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
填报单位：钟山区乡村振兴局
序号 | 年度序号 | 年度 | 资金专项 | 项目名称 | 项目分类 | 衔接资金（万元） | 建设内容及规模 | 建设性质 |  |  | 资金使用情况 （万元） |  | 备注
[9 empty] | 在 建 | 完工 | 资金支出 | 支出率
1 | 1 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年钟山区建档立卡农户马铃薯种植项目 | 产业帮扶 | 1104.135 | 拟发放马铃薯种薯4368.32吨。 | 新建 |  |  | 1104.135 | 100%
2 | 2 | 2021 | 中央衔接资金 | 六盘水农商行扶贫小额信贷风险补偿金 | 产业帮扶 | 200 | 补充扶贫小额信贷风险补偿金200万元 | 新建 |  | √ | 200 | 100%
3 | 3 | 2021 | 中央衔接资金 | 水城信用联社扶贫小额信贷风险补偿金 | 产业帮扶 | 200 | 补充扶贫小额信贷风险补偿金200万元 | 新建 |  | √ | 200 | 100%
4 | 4 | 2021 | 中央衔接资金 | 全区扶贫小额信贷贴息 | 产业帮扶 | 111.2 | 为全区扶贫小额信贷贴息，拟投入资金110万元 | 新建 |  | √ | 111.2 | 100%
5 | 5 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年贫困劳动力全员培训生活补助项目 | 就业帮扶 | 60 | 贫困劳动力全员培训生活补助1500人，标准为400元/人。 | 新建 |  |  | 60 | 100% | 结余6.963万，申请调项,作为小额贷款贴息使用
6 | 6 | 2021 | 中央衔接资金 | 双戛街道2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 32.4 | 27个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位27个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 32.4 | 100%
7 | 7 | 2021 | 中央衔接资金 | 月照街道2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 48 | 40个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位40人，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 48 | 100%
8 | 8 | 2021 | 中央衔接资金 | 汪家寨2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 69.6 | 58个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位58个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 69.6 | 100%
9 | 9 | 2021 | 中央衔接资金 | 大河镇2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 67.2 | 56个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位56个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 67.2 | 100%
10 | 10 | 2021 | 中央衔接资金 | 大湾镇2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 81.6 | 68个村民小组，开发贫困户就业岗位68个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 81.6 | 100%
11 | 11 | 2021 | 中央衔接资金 | 木果镇2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 117.6 | 98个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位98个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 117.6 | 100%
12 | 12 | 2021 | 中央衔接资金 | 保华镇2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 154.8 | 129个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位129个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 154.8 | 100%
13 | 13 | 2021 | 中央衔接资金 | 南开乡2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 200.4 | 167个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位167个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 200.4 | 100%
14 | 14 | 2021 | 中央衔接资金 | 金盆乡2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 127.2 | 106个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位106个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 127.2 | 100%
15 | 15 | 2021 | 中央衔接资金 | 青林乡2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 79.2 | 66个村民小组，开发扶贫就业公益性岗位66个，工资标准为1000元/月。 | 新建 |  |  | 79.2 | 100%
16 | 16 | 2021 | 中央衔接资金 | 木果镇连山村小型便民桥项目 | 基础设施 | 34.48 | 修建连山村小型便民桥一座（跨度15米，宽6米） | 新建 |  |  | 34.48 | 100%
17 | 17 | 2021 | 中央衔接资金 | 中箐污水沟新建项目 | 基础设施 | 33.135 | 新建1100米,水泥盖板，开挖土石方，小砖，水泥清光 | 新建 |  |  | 33.135 | 100%
18 | 18 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年新寨村基础母牛养殖项目 | 产业帮扶 | 29.6 | 养殖能繁母牛37头，毎头补助8000元 | 新建 |  |  | 29.6 | 100%
19 | 19 | 2021 | 中央衔接资金 | 二道坪村魔芋种植项目 | 产业帮扶 | 87.8 | 规范种植魔芋120亩 | 新建 |  |  | 87.8 | 100%
20 | 20 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年沙拉村养猪项目 | 产业帮扶 | 15 | 补助50户贫困户、边缘户养猪，每户养殖2头，补助3000元。 | 新建 |  |  | 15 | 100% | 结余资金调项
21 | 21 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年沙拉村能繁母牛养殖项目 | 产业帮扶 | 34.4 | 补助43户贫困户、边缘户养殖能繁母牛，每户养殖1头，补助8000元。 | 新建 |  |  | 34.4 | 100% | 结余资金调项
22 | 22 | 2021 | 中央衔接资金 | 天生桥乡村振兴示范点建设项目 | 基础设施 | 200 | 生活污水处理、雨污分离、改厕、改圈、村寨亮化等 | 新建 |  |  | 200 | 100%
23 | 23 | 2021 | 中央衔接资金 | 钟山区2021年易地扶贫搬迁安置点扶贫岗位开发项目 | 就业帮扶 | 155 | 全区12个易地扶贫搬迁安置点扶贫岗位开发107人。 | 新建 |  |  | 155 | 100%
24 | 24 | 2021 | 中央衔接资金 | 林下经济配套设施建设 | 产业帮扶 | 16.5 | 修建生产便道690米 | 新建 |  |  | 16.5 | 100%
25 | 25 | 2021 | 中央衔接资金 | 大河镇大桥村乡村振兴人居环境治理提升示范项目 | 基础设施 | 50 | 大桥村二组蔬菜坝区排洪沟，沟底硬化、沟壁砌砖抹灰、沟面加盖等 | 新建 |  |  | 50 | 100%
26 | 26 | 2021 | 中央衔接资金 | 大河镇大箐村特色田园乡村振兴示范项目 | 基础设施 | 50 | 污水管网维护、产业步道、生态厕所等维修完善 | 新建 |  |  | 50 | 100%
27 | 27 | 2021 | 中央衔接资金 | 大河镇大地村特色田园乡村振兴建设项目 | 产业帮扶 | 30 | 新建混凝土围栏、购买太阳能路灯、购买果树种植、新建透水砖步道、购买草鱼鱼苗、新建混凝土钓鱼台、新建砖砌花池 | 新建 |  |  | 30 | 100%
28 | 28 | 2021 | 中央衔接资金 | 月照街道双洞村奢都组人居环境整治项目 | 产业帮扶 | 40.3 | 1、进寨路硬化1500平方米；2、排污管网275米；3、检查井14个；4、挡土墙84立方米；5、种植精品果树30株； 6、精品水果采摘园机耕道建设900平方 | 新建 |  |  | 40.3 | 100%
29 | 29 | 2021 | 中央衔接资金 | 钟山区农村公路日常养护2021年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 79 | 在全区十个镇乡街道开发农村公路养护扶贫就业公益性岗位160个，工资标准为养护工2000元/月，司机3000元/月。其中月照街道养护工15人，司机1人；双戛街道养护工15人，司机1人；大河镇养护工15人，司机1人；大湾镇养护工15人，司机1人；汪家寨镇养护工15人，司机1人；保华镇养护工15人，司机1人；青林乡养护工15人，司机1人；木果镇养护工15人，司机1人；南开乡养护工15人，司机1人；金盆乡养护工15人，司机1人。 | 新建 |  |  | 79 | 100%
30 | 30 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年建档立卡农户防疫消杀员岗位开发补助 | 就业帮扶 | 62.4 | 解决建档立卡农户、边缘户130人（包含北部五乡镇）临时就业，工资标准800元/人/月 | 新建 |  |  | 62.4 | 100%
31 | 31 | 2021 | 中央衔接资金 | 钟山区脱贫人口2021年扶贫小额信贷贴息 | 产业帮扶 | 200 | 为钟山区脱贫人口扶贫小额信贷6255万元贴息 | 新建 |  |  | 200 | 100% | 资金结余42.410607万元调整继续为2022年贴息资金使用
32 | 32 | 2021 | 中央衔接资金 | 烤烟产业配套设施建设 | 产业帮扶 | 644.8 | 新建烤烟房220栋（含烤房地面硬化、电源线路、屋面防水、外墙、排水沟、烟架、烘烤等设施），220栋*8万元/栋=1760万元 | 新建 |  |  | 644.8 | 100%
33 | 33 | 2021 | 中央衔接资金 | 6个乡村振兴示范点村庄规划编制 | 其他类 | 119 | 6个乡村振兴示范点村庄规划编制 | 新建 |  |  | 119 | 100%
34 | 34 | 2021 | 中央衔接资金 | 项目管理费 | 其他类 | 1 | 项目管理费 | 新建 |  |  | 1 | 100%
35 | 35 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年木果镇农村公路水毁修复工程 | 基础设施 | 91.05 | 木果镇木果居委会、登亨村委会、蒿枝村委会、杨家寨村委会修复水泥路面4987.45M²，修复公路下挡墙498.3M³等。 | 新建 |  |  | 91.05 | 100%
36 | 36 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年青林乡农村公路路面整治工程 | 基础设施 | 31 | 青林乡辖区农村道路铺设783米长4.5米宽10CM厚碎石整平层352.35m3，783米长4.5米宽18CM厚砼路面634.23 m3。 | 新建 |  |  | 31 | 100%
37 | 37 | 2021 | 中央衔接资金 | 2021年保华镇农村公路水毁修复工程 | 基础设施 | 20.6 | 保华镇辖区农村路面拆除87.66 M³，18CM水泥混凝土路面102.78 M³，C25混凝土路肩墙31M³，M7.5浆砌片石下挡墙401 M³，铺泥夹石106.68 M³，回填片石72.07M³,钢筋砼护栏28M | 新建 |  |  | 20.6 | 100%
38 | 38 | 2021 | 中央衔接资金 | 南开乡沙拉村产业路建设项目 | 基础设施 | 11.6 | 修建15cm厚混凝土C25的机耕道1160㎡。 | 新建 |  |  | 11.6 | 100% | 2021年沙拉村养猪项目结余资金6万元、能繁母牛养殖项目结余资金5.6万元，计11.6万元重新申报的项目；调项时间2021.10.28
39 | 39 | 2021 | 中央衔接资金 | 钟山区大河镇新曜居委会农村饮水安全补短板工程 | 基础设施 | 68 | 解决195户1047人饮水问题，日供水规模103.65立方，工程类型为IV小型供水工程，新建50立方水池1座，安装输水管DN50mm镀锌钢管356米，配水管1661米，入户管道5850米，集中式水表箱32套，供水站桩195套。 | 新建 |  |  | 68 | 100%
40 | 40 | 2021 | 中央衔接资金 | 项目管理费 | 其他类 | 8 | 财政扶贫和衔接资金项目管理费 | 新建 |  |  | 8 | 100%
41 | 41 | 2021 | 中央少数民族 | 钟山区-大河镇_产业项目_大河镇2021年魔芋种植项目 | 产业帮扶 | 180 | 该项资金作为大箐村集体资金进行投资入股水城县峭森农业开发有限公司，由公司独立组织实施种植魔芋500亩，负责种植、管护、加工、运输、销售等。入股时间暂定五年，当年不分红，第二、三、四年按照保底8%分红142560元/年给大箐村村民委员会，第五年按照利润公司占股70%，大箐村村民委员会占股30%分红。分红由大箐村根据实际情况用于扶贫岗位开发、边缘易致贫户及易返贫户（至少含30%以上少数民族）补助等。 | 新建 |  |  | 180 | 100% | 股权类
42 | 42 | 2021 | 中央少数民族 | 钟山区-双戛街道_村基础设施_中箐村核桃坪产业园蓄水池 | 产业帮扶 | 100 | 新建容量6000m³蓄水池;开挖及运送土石方6238m³，采取土工膜防渗；防渗复合土工膜：防渗土工膜采用聚乙烯（PE）复合土工膜（两布一膜），膜厚1.0mm，布克重800g/m2，即规格：800g/1.0mm/800g；土工膜上采取8cm厚C20砼现浇保护层；水池边缘前岸修建4m路面、后岸修建1m路面,采取C20标准硬化，硬化厚度10cm。水池前坎修建宽1.85m、高5m的挡土墙；两个水池之间通道50cm*50cm接连；两个水池采用直径200的管道引水到闸阀室，闸阀室修建在两水池前坎前之间。两水池四周采用钢管拦杆安全防护。 | 新建 |  |  | 100 | 100% | 内容微调；2021.10.28日调项
43 | 43 | 2021 | 中央以工代赈 | 钟山区-木果镇_产业项目_木果镇 2021年产业振兴以工代赈试点示范项目 | 产业帮扶 | 100 | 规模：新建钟山区木果镇双狗公路山王庙丫口高速路涵洞口至木果镇烤烟配套增雨防爆工程炮台，道路全长2550米，标准路基宽度4.5米，改造标准为C25水泥混凝土路面，5厘米垫层，15厘米。 | 新建 |  |  | 100 | 100%
44 | 44 | 2021 | 省级(生态护林员） | 2021年生态护林员 | 就业帮扶 | 400 | 北部五乡镇400人护林员补助 | 新建 |  |  | 400 | 100%
2021年小计 | [5 empty] | 5546
1 | 45 | 2022 | 中央第一批 | 2022年建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 1189.44 | 建档立卡农户1652人公益性岗位开发项目（其中大河镇56个组112人，大湾68个组136人，汪家寨58个组90人，月照40个组80人，双戛27个组54人，德坞24个组48人，木果98个组196人，保华129个组258人，南开167个组334人，金盆106个组212人，青林66个组132人），每人600元/月 | 新建 |  |  | 1189.44 | 100% | 到户
2 | 46 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区2022年度小额信贷贴息 | 产业帮扶 | 200 | 全区脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 |  |  | 200 | 100% | 到户
3 | 47 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区雨露计划 | 教育帮扶 | 37.96 | 对边缘易致贫户和突发严重困难户中非脱贫户家庭中就读中、高职学生，给予助学补助，其中中职学生1900元/生/年，高职学生4500元/生/年；脱贫户（含脱贫不稳定户）就读中职三年级学生1900元/生/年 | 新建 |  |  | 37.96 | 100% | 到户
4 | 48 | 2022 | 中央第一批 | 区乡村振兴局2022年衔接资金项目管理费 | 其他类 | 45 | 主要用于衔接资金项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关支出 | 新建 |  |  | 45 | 100%
5 | 49 | 2022 | 省级资金 | 钟山区2022年致富带头人培训训项目 | 就业帮扶 | 18 | 培训乡村振兴致富带头人120人 | 新建 |  |  | 18 | 100% | 到户
6 | 50 | 2022 | 第二批中央9万元 省级13万元 | 2022年衔接推进乡村振兴项目管理费项目 | 其他类 | 22 | 主要用于衔接资金项目前期设计、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关支出，其中六个市级示范点各分配3万元 | 新建 |  |  | 22 | 100%
7 | 51 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区2022年一次性交通补助项目 | 就业帮扶 | 2.5 | 对新跨省务工且稳定就业3个月及以上的脱贫人口，兑现一次性交通补贴500元 | 新建 |  |  | 2.5 | 100% | 到户
8 | 52 | 2022 | 中央第一批 | 2022年脱贫劳动力全员培训生活补助项目 | 就业帮扶 | 12 | 脱贫劳动力全员培训生活补助739人（三天短平快培训），标准为120元/人；100人中长期15天培训，标准为600元/人 | 新建 |  |  | 12 | 100% | 到户
9 | 53 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区2022年易地扶贫搬迁安置点全日制公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 203.4 | 全区12个易地扶贫搬迁安置点扶贫岗位开发144人 | 新建 |  |  | 203.4 | 100% | 到户
10 | 54 | 2022 | 中央第一批 | 水月产业园区安置房维修维护及基础设施提级改造项目 | 基础设施 | 313.6 | A23栋住宅维修和加固、A24栋住宅维修和加固（含塌方土石方清理、结构破损剔除清理、维修及加固、物资采购等），便民疏导点改造，修复边坡，社区排污管网检修（含人行道、路面修补、污水管网疏通及检修等），社区监控系统建设（概算调整），新建厕所，幼儿园室外维修及玩具采购，小区围墙。 | 新建 |  |  | 313.6 | 100%
11 | 55 | 2022 | 省级资金 | 2022年金盆乡易扶安置点清洁圈舍及养牛项目 | 产业帮扶 | 120 | 新建灶房1座及配套设施设备，养牛100头（天生桥安置点新建灶房1座、灶台22个、灶锅22口，配齐备用水缸（桶）若干、鼓风机、三格式化粪池等设施） | 新建 |  |  | 120 | 100% | 到户
12 | 56 | 2022 | 省级资金 | 钟山区木果镇盘雄社区易地扶贫搬迁安置点后续扶持基础设施提升项目 | 基础设施 | 22 | （1）盘雄社区安置点安装水表工程：安装190户239块水表；（2）盘雄社区安置点居民楼楼顶防水层施工维护工程：利用防水涂料填充接缝处，再利用防水贴布封闭表面使其达到无缝连接，最后起到防水效果；（3）盘雄社区安置点居民楼排污管道及污水主管网堵塞处理工程：用白塑管和波纹管在肉眼可见的堵塞处重新建立排污管道系统，连接到主管道；重新建设100米污水主管网，使其达到正常排放。 | 新建 |  |  | 22 | 100% | 到户
13 | 57 | 2022 | 中央第一批 | 六盘水市钟山区2022年关门山水库生态渔业陆基养殖 | 产业帮扶 | 500 | 新建陆基养殖系统60套，养殖鱼苗约30尾，年产成鱼约27万斤。 | 新建 |  |  | 500 | 100%
14 | 58 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区南开乡沙拉村饮水及产业用水项目 | 产业帮扶 | 150 | 新建水池1座、水池1个、增压泵站1座，安装饮水及产业用水输配水管网2.8公里，解决南开乡沙拉村288人饮水问题，解决沙拉村130亩产业基地。 | 新建 |  |  | 150 | 100%
15 | 59 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区南开乡沙拉村饮水及养殖用水项目 | 产业帮扶 | 450 | 新建水池1座，水厂1座，水池1个，安装饮水及产业用水输配水管网4.5公里，解决南开乡沙拉村632人饮水问题，解决沙拉村养殖用水。 | 新建 |  |  | 450 | 100%
16 | 60 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区大湾镇安乐村生产生活用水项目 | 基础设施 | 300 | 新建水池2座，安装饮水及产业用水输配水管网16公里。解决大湾镇安乐村1219人饮水问题，解决安乐村300亩产业基地。 | 新建 |  |  | 300 | 100%
17 | 61 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区汪家寨镇（新华村和吴家寨村）生产生活用水工程提升项目 | 基础设施 | 301.6 | 新建水池1个，安装输配水管网35公里，解决汪家寨镇新华村、吴家寨村40户人饮水问题，解决新华村、吴家寨村产业用水。 | 新建 |  |  | 301.6 | 100%
18 | 62 | 2022 | 中央第一批 | 钟山区南开乡冷凉蔬菜种植项目 | 产业帮扶 | 150 | 种植蔬菜540亩 | 新建 |  |  | 150 | 100%
19 | 63 | 2022 | 中央第一批 | 南开乡发仲村蔬菜基地设施建设项目 | 产业帮扶 | 100 | 对150亩的蔬菜基地内的鱼塘进行填埋复垦，修建660米（其中：高1.6米、宽0.4米、长104.5米，高1.2米、宽0.2米、长407.6米，高1.2米、宽0.4米、长147.7米）主排水沟、2810米的排水分沟，大棚维修等设施。 | 新建 |  |  | 100 | 100%
20 | 64 | 2022 | 省级资金 | 2022年南开乡产业路建设项目 | 基础设施 | 90 | 修建产业路6000平方米 | 新建 |  |  | 90 | 100%
21 | 65 | 2022 | 中央第一批 | 木果镇增雨防雹点建设项目 | 产业帮扶 | 98.5 | 购买增雨防雹点设施设备一套 | 新建 |  |  | 98.5 | 100%
22 | 66 | 2022 | 中央第一批 | 木果镇新丰村养蜂项目 | 产业帮扶 | 20 | 养蜂200桶。 | 新建 |  |  | 20 | 100%
23 | 67 | 2022 | 中央第一批 | 2022年木果镇入户路和庭院硬化项目 | 基础设施 | 300 | 修建入户路及庭院硬化项目30000平方米,3米宽进寨路9000平方米 | 新建 |  |  | 300 | 100% | 到户
24 | 68 | 2022 | 省级资金 | 2022年木果镇养牛场维修加固及提级改造项目 | 产业帮扶 | 60 | 对原有牛圈4292.88㎡；管理用房285.82㎡，干草棚1261.84㎡，青贮池694.6㎡（折合容量1890m³），400立方米水池、地面沙化进行提级改造 | 新建 |  |  | 60 | 100%
25 | 69 | 2022 | 省级资金 | 2022年木果镇岩脚村养牛项目 | 产业帮扶 | 75 | 养殖能繁母牛50头（由村合作社购买牛，发放有意愿建档立卡户养殖，产生收益村合作社占20%，养殖户80%） | 新建 |  |  | 75 | 100%
26 | 70 | 2022 | 第二批中央90万元 省级60万元 | 2022年木果镇新丰村蔬菜基地建设项目 | 产业帮扶 | 150 | 新建蔬菜基地60亩及附属设施 | 新建 |  |  | 150 | 100%
27 | 71 | 2022 | 第二批中央 | 2022年木果镇木果居委会青贮饲料种植项目 | 产业帮扶 | 50 | 种植金牧粮草200亩 | 新建 |  |  | 50 | 100%
28 | 72 | 2022 | 中央第一批 | 金盆乡农贸市场建设 | 产业帮扶 | 100 | 新建易扶安置点农贸市场1个，完善场地硬化、给排水设施、水电等附属工程 | 新建 |  |  | 100 | 100%
29 | 73 | 2022 | 省级资金 | 金盆乡滥坝寨林下蛋鸡养殖项目 | 产业帮扶 | 30 | 利用现有的7亩林地圈养2000只鸡、“狮头鹅”20只，安装防护网600米,防冻保温棚12个,自动饮水器30套，自动进食器30个，修建挡土墙50㎥，管理用房（储藏室、看守室、厕所）125㎡、值班室6㎡、“三格式”化粪池3㎥、保鲜室10㎥，安装水电设施设备，洗车机一台，粉碎机一台。 | 新建 |  |  | 30 | 100%
30 | 74 | 2022 | 省级资金 | 金盆乡2022年人居环境治理项目 | 基础设施 | 100 | 在金盆乡建设涉及213户厕所、圈舍化粪池。厕所化粪池、圈舍化粪池平均每户共计8立方，粪污收集池213个，管网安装平均每户10米。具体涉及农户、建设内容、规模以实际建设为准 | 新建 |  |  | 100 | 100%
31 | 75 | 2022 | 中央第一批 | 2022年保华镇双桥村庭院串户路硬化项目 | 基础设施 | 50 | 硬化庭院串户路7145平米 | 新建 |  |  | 50 | 100%
32 | 76 | 2022 | 第二批中央 | 保华镇海螺村香药草种植灌溉用水项目（一期） | 产业帮扶 | 80 | 建设提水铁质主管（110mm）1.7公里及相关配套设施购置安装 | 新建 |  |  | 80 | 100%
33 | 77 | 2022 | 第二批中央 | 2022年青林乡生态养殖项目 | 产业帮扶 | 153 | 发展养牛100头 | 新建 |  |  | 153 | 100% | 壮大村集体经济项目
34 | 78 | 2022 | 第二批中央 | 2022年大河镇大桥村农业基础设施提升示范项目 | 产业帮扶 | 80 | 新建蔬菜坝区沟渠、人行步道1560米。沟道开挖宽0.8米，高1米，沟底硬化（厚5公分）、沟壁砌砖（沟净宽60公分）、沟面钢筋混泥土硬化（宽1.2米、厚8公分），垃圾清运2730㎡，沟面钢筋混泥土硬化面用作蔬菜坝区人行便道。 | 新建 |  |  | 80 | 100%
35 | 79 | 2022 | 省级资金 | 2022年月照街道金钟村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 80 | 新建截水沟260米,新建排水沟350米、排洪沟85米,管道清淤160米 | 新建 |  |  | 80 | 100%
36 | 80 | 2022 | 第二批中央 | 2022年汪家寨镇沙坝场村农田灌溉配套设施建设项目 | 产业帮扶 | 100 | 水泵房建设（修建长5米、宽4米、高3米砖混结构泵房一座）、蓄水池建设（修建容量100立方蓄水池2个，200立方米蓄水池1个，全部采用钢筋混凝土材质）、管道安装施工（进水主管道安装施工，总长2120米。出水主管道施工，总长2485米。引水管道施工，总长15468米。） | 新建 |  |  | 100 | 100%
37 | 81 | 2022 | 第二批中央 | 钟山区2022年产业机耕道建设项目 | 产业帮扶 | 224.368 | 金盆苗族彝族乡烤烟产业区内部道路交通建设，其中改建2.0m宽生产路770m，改建3.0m宽田间道1913m，改建3.5m宽田间道3102m，改建4.5m宽田间道1391m | 新建 |  |  | 224.368 | 100% | 结余的20.008462调项为钟山区2022年度小额信贷贴息
38 | 82 | 2022 | 第二批中央 | 钟山区金盆苗族彝族乡2022年产业机耕道建设项目 | 产业帮扶 | 93.6056 | 金盆苗族彝族乡烤烟产业区内部道路交通建设，其中改建3.5.0m宽生产路665m，新建3.5m，宽田间道623m。 | 新建 |  |  | 93.6056 | 100% | 结余的0.017938万元调项为钟山区2022年度小额信贷贴息
39 | 83 | 2022 | 第二批中央 | 钟山区2022年度小额信贷贴息 | 产业帮扶 | 20.0264 | 对全建档立卡农户贷款进行贴息 | 新建 |  |  | 20.0264 | 100% | 由钟山区2022年产业机耕道建设项目和钟山区金盆苗族彝族乡2022年产业机耕道建设项目结余资金调项实施
40 | 84 | 2022 | 中央少数民族发展资金 | 钟山区保华镇阿勒河社区机耕道建设项目 | 产业帮扶 | 80 | 机耕道建设7273平方米（长2078米，宽3-3.5米），标准：机耕道建设7273平方米（以实际验收工程量数据为准），由于部分需要开挖和适当增加错车道，质量要求，铺垫10厘米及配碎石，浇灌厚15厘米，C25混凝土，人工及材料报价为110元每平方。 | 新建 |  |  | 80 | 100%
41 | 85 | 2022 | 中央少数民族发展资金 | 钟山区双戛街道高炉村村庄治理项目 | 基础设施 | 35 | 新建供水管2700米；新建化粪池一个150立方米，排污管道150米。 | 新建 |  |  | 35 | 100%
42 | 86 | 2022 | 中央少数民族发展资金 | 钟山区大湾镇大箐村产业发展项目 | 产业帮扶 | 35 | 硬化产业路1公里，宽3m，垫层厚10㎝及以上，混凝土厚20cm及以上,混凝土标号C20及以上 | 新建 |  |  | 35 | 100%
43 | 87 | 2022 | 省级少数民族发展资金 | 2022年木果镇登亨村民族村寨乡村振兴项目 | 基础设施 | 100 | 木果镇登亨村在登亨村1-6组安装太阳能路灯263盏，道路及庭院硬化1510平方米，五组修建排水沟150米。 | 新建 |  |  | 100 | 100%
44 | 88 | 2022 | 中央以工贷赈资金 | 六盘水市钟山区木果镇2022年产业振兴以工代赈项目 | 产业帮扶 | 120 | 新建机耕道21000米 | 新建 |  |  | 120 | 100%
45 | 89 | 2022 | 省级资金（生态护林员） | 省级林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助） | 就业帮扶 | 400 | 生态护林员补助用于建档立卡贫困人口受聘开展森林、草原、湿地等资源管护人员的劳务报酬支出 | 新建 |  |  | 400 | 100%
2022年小计 | [5 empty] | 6862
1 | 90 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区建档立卡农户公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 880.31 | 开发建档产卡户公益性岗位1676人，其中大湾68个组136人，汪家寨57个组114人，月照40个组80人，双戛27个组54人，德坞24个组48人，保华129个组258人，南开167个组334人，金盆106个组212人，木果98个组196人（10个月）大河镇56个组112人(10个月），青林66个组132人（11个月），每人600元/月 | 新建 |  |  | 1144.31 | 130% | 项目资金结余17.53万元，于2023年9月19日第七次领导小组会议研究调整用于2023年第二批一次性交通补贴
|  |  | 省级衔接补助资金 |  |  | 264
2 | 91 | 2023 | 省级衔接补助资金 | 2023年钟山区建档立卡农户技能培训项目 | 就业帮扶 | 36 | 在全区开展脱贫劳动力、边缘易致贫劳动力培训750人次开展短平快培训（大湾镇80人次，汪家寨50人次，保华镇90人次，木果镇201人次，南开乡120人次，金盆乡129人次，青林乡80人次） | 新建 |  |  | 36 | 100%
3 | 92 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年度钟山区小额信贷贴息项目 | 产业帮扶 | 280 | 全区脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 |  |  | 346.5134 | 123.8% | 项目原投入280万元，于2023年12月20日区委乡村振兴领导小组第二次专题会议研究，2023年保华镇主要农作物种植全程机械化项目2.4万元、2023年大湾镇产业步道建设项目0.477035万元、钟山区2023年汪家寨、木果镇农村供水工程提级改造项目12.04万元、2023年汪家寨纳福片区种植基地生产生活用水保障项目11.379914万元、2023年汪家寨那罗易扶点、木果镇杨家寨村农村供水工程项目12.082401万元、2023年金盆乡麻窝易扶点、南开乡农村供水工程提级改造项目8.55万元、2023年大湾镇农村供水工程提级改造项目11.703896万元、2023年钟山区青林乡海发村民族特色村寨项目7.880115万元（中央少数民族发展资金），共8个项目结余资金共665133.61元，调整用于2023年度钟山区小额信贷贴息项目使用。
|  |  | 中央衔接补助资金 |  |  | 45.881
|  |  | 省级衔接补助资金 |  |  | 20.6324
4 | 119 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年六盘水脱贫小额信贷风险补偿金（第二批资金） | 产业帮扶 | 246 | 补充农商行脱贫小额信贷风险补偿金100万元（目前贷款余额2194万元），水城信用联社脱贫小额信贷风险补偿项目146万元（目前贷款余额5508万元）。 | 新建 |  |  | 246 | 100%
5 | 93 | 2023 | 省级衔接补助资金 | 2023年钟山区“雨露计划”项目 | 教育帮扶 | 30 | 对边缘易致贫户和突发严重困难户中非脱贫户家庭中就读中、高职学生，给予助学补助，其中中职学生1900元/生/年，高职学生4500元/生/年；脱贫户（含脱贫不稳定户）就读中职三年级学生1900元/生/年 | 新建 |  |  | 30 | 100%
6 | 94 | 2023 | 省级衔接补助资金 | 2023年钟山区乡村振兴致富带头人培训项目 | 就业帮扶 | 18 | 对乡村振兴致富带头人120人进行培训 | 新建 |  |  | 18 | 100%
7 | 95 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年南开乡产业机耕道项目 | 产业帮扶 | 480 | 新建生产路12条；总长7406m；新建田间道：3条；总长1628m；改建田间道1条1105m；新建错车道（生产路）27处；新建回车道（生产路）4处；新建弯道加宽（生产路）12处；新建错车道（田间道）12处；新建弯道加宽（田间道）7处 | 新建 |  |  | 480 | 100%
8 | 96 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年木果镇主要农作物种植全程机械化项目 | 产业帮扶 | 114.7 | 购置轮式拖拉机4台、旋耕机4台、马铃薯播种机2台、马铃薯收获机2台、玉米播种机2台、玉米联合收割机2台、植保无人机2台、还田机2台、微耕机20台 | 新建 |  |  | 114.7 | 100% | 项目于2023年9月19日第七次领导小组会议调整0.22万元用于2023年第二批省外务工一次交通补贴项目使用。
9 | 97 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年保华镇主要农作物种植全程机械化项目 | 产业帮扶 | 257.6 | 一、机械购置：1、采购轮式拖拉机1台、504拖拉机1台；2、采购玉米\大豆施肥播种机3台；3、采购无人机2台；4、采购大豆收割机2台，两行玉米收割机1台；5、采购马铃薯播种机1台、马铃薯收割机1台；6、采购中型烘干设备1套；7、采购抓草机1台、铡草粉碎机1台、方捆打包机1台；8、采购水稻播种机1台、手扶插秧机2台、小型稻麦收割机2台、育秧盘5000个、大米真空包装机1套、35马力履带式旋耕机2台、稻谷砻碾组合机1套；9、采购3T柴油叉车1台、75型挖掘机1台。二、基础设施：1、新建500㎡烘干棚1个（含硬化场地700㎡）；2、新建500m³储粮室1个（含附属设施） | 新建 |  |  | 257.6 | 100% | 原项目总投入260万元。 一、2023年6月2日第二次领导小组会议研究通过内容微调； 二、2023年12月20日区委乡村振兴领导小组第二次专题会议同意调减2.4万元用于2023年小额贷款贴息使用。
10 | 98 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区肉制品加工建设项目 | 产业帮扶 | 380 | 改建生产车间1500㎡，炼油生产线2条，采购相关设施设备 | 新建 |  |  | 380 | 100%
11 |  | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年大湾镇产业步道建设项目 | 产业帮扶 | 19.523 | 修建产业步道890米，集散中心54平方米。 | 新建 |  |  | 19.523 | 100% | 原2023年大湾镇皇菊产业园建设项目调项实施，调整时间：2023年6月2日第二次领导小组会议 该项目原总投入20万元，2023年12月20日区委乡村振兴领导小组第二次专题会议同意调减4770.35元用于2023年小额贷款贴息使用。
12 | 122 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目（第二批资金） | 就业帮扶 | 65 | 为省外连续稳定务工达3个月以上，年度农民人均纯收入在万元以上建档立卡农户，补助一次交通补贴，脱贫劳动力补助标为 500元/人·年;年度农民人均纯收入在万元以下的低收入脱贫劳动力(以申报时上一年度收入统计信息为准)补助标准为1000元/人·年 | 新建 |  |  | 65 | 100% | 由2023年钟山区农产品加工提质改造生产建设项目调项实施，2023年8月17日第五次领导小组会议调项
13 |  | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目（第二期）（省级第二批资金4万元） | 就业帮扶 | 60.65 | 为省外连续稳定务工达3个月以上，年度农民人均纯收入在万元以上建档立卡农户，补助一次交通补贴，脱贫劳动力补助标为 500元/人·年;年度农民人均纯收入在万元以下的低收入脱贫劳动力(以申报时上一年度收入统计信息为准)补助标准为1000元/人·年 |  |  |  | 64.65 | 106.6% | 2023年9月19日通过第七次领导小组会议研究，由2023年建档立卡农户公益性岗位开发项目结余资金17.53万元、2023年度‘媒体公益助农·赋能乡村振兴’项目结余资金1万元、2023年木果镇主要农作物种植全程机械化项目结余资金0.22万元、2023年汪家寨纳福片区种植基地生产生活用水保障项目结余资金9.9万元、2023年钟山区大湾镇大箐安置点屋面及配套设施改造项目结余资金32万元，5个财政衔接资金项目结余资金60.65万元和第二批省级资金4万元，共64.65万元整合实施。
|  |  | 省级衔接补助资金 |  |  | 4
14 | 99 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年度“媒体公益助农·赋能乡村振兴”项目 | 产业帮扶 | 114 | 申请财政衔接资金115万元,用于助力农特产品销售，助推乡村振兴 | 新建 |  |  | 114 | 100% | 项目于2023年9月19日第七次领导小组会议调整1万元用于2023年第二批省外务工一次交通补贴项目使用。
|  | 2023 |  | 2023年钟山区第二期脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目 | 就业帮扶 | 1
15 | 100 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 钟山区2023年汪家寨、木果镇农村供水工程提级改造项目 | 基础设施 | 385.96 | 新建50m3水池1座；安装生活用水输配水管网共71.618km,供水站桩948套，插卡式智能水表948块,不锈钢集中水表箱159套。 | 新建 |  |  | 385.96 | 100% | 该项目原总投入398万元，于2023年12月20日区委第二次专题会议研究，同意调减12.04万元用于2023年小额贷款贴息使用。
16 | 101 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年汪家寨纳福片区种植基地生产生活用水保障项目 | 产业帮扶 | 348.1201 | 新建200m3水池1座；安装饮水及产业用水输配水管网70.431km、供水站桩1195套、插卡式智能水表1195块、不锈钢集中水表箱200套。 | 新建 |  |  | 348.1201 | 100% | 该项目原总投资369.4万元，于2023年9月19日第七次领导小组会议调减9.9万元用于2023年第二批省外务工一次交通补贴项目使用。 于2023年12月20日区委第二次专题会议研究，同意调减11.379914万元用于2023年小额贷款贴息使用。
17 | 102 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年汪家寨那罗易扶点、木果镇杨家寨村农村供水工程项目（中央资金35.6万元，省级资金360.4万元） | 基础设施 | 35.6 | 新建100m3水池1座，安装引、配水管网19.74km，安装入户设施233套，新建插卡式智能水表233套、供水站桩201套、不锈钢集中水表箱40套。 | 新建 |  |  | 383.9176 | 1078% | 该项目原投入396万元，于2023年12月20日区委第二次专题会议研究，同意调减12.082401万元用于2023年小额贷款贴息使用。
|  |  | 省级衔接补助资金 |  |  | 348.3176
18 | 103 | 2023 | 省级衔接补助资金 | 2023年金盆乡麻窝易扶点、南开乡农村供水工程提级改造项目 | 基础设施 | 244.05 | 维修50m3水池1座，安装生活用水输配水管网共46.386km,供水站桩677套，插卡式智能水表677块, 不锈钢集中水表箱144套。 | 新建 |  |  | 244.05 | 100% | 该项目原投入252.6万元，于2023年12月20日区委第二次专题会议研究，同意调减8.55万元用于2023年小额贷款贴息使用。
19 | 104 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年大湾镇农村供水工程提级改造项目 | 基础设施 | 378.0561 | 安装生活用水输配水管网共85.985km，供水站桩1693套，插卡式智能水表1693块, 不锈钢集中水表箱283套。 | 新建 |  |  | 378.0561 | 100% | 该项目原投入389.76万元，于2023年12月20日区委第二次专题会议研究，同意调减11.703896万元用于2023年小额贷款贴息使用。
20 | 105 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区易地扶贫搬迁安置点全日制公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 100 | 在全区12个易地扶贫搬迁安置点开发全日制公益性岗位155个，其中水电管理员17个、保安员34个、保洁员104个 | 新建 |  |  | 100 | 100%
21 | 106 | 2023 | 易扶后续扶持资金 | 2023年月照街道幸福里社区集体经济示省级范点 | 产业帮扶 | 500 | （1）民宿项目。装修改造幸福里社区安置点3号楼二楼600平方米及消防设施改造，安装太阳能路灯80盏、安装充电桩15台；（2）联营钟山工业投资有限公司投资贵州钟山野马寨电厂热电联产供热改造项目，联营投资资金300万元，每年保底分红5%，利益联结幸福里社区，壮大集体经济；（3）联营钟山区昭晟商贸有限责任公司发展乡村民宿产业项目，联营投资资金90万元，每年保底分红5%，利益联结幸福里社区，壮大集体经济。 | 新建 |  |  | 500 | 100% | 壮大村集体经济项目
22 |  | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区大湾镇大箐安置点屋面及配套设施改造项目 | 基础设施 | 308 | 改造43栋房屋坡屋面6450平方米；新建150立方米人畜饮水蓄水池；新建排水沟120米，更换户内给水管258户；拦砂坝清淤及改造400㎡；公共厕所改造30㎡；排污管道清理维修300m。 | 新建 |  |  | 308 | 100% | 由原2023年钟山区汪家寨镇新华易扶安置点基础设施提级改造项目调项实施，调项时间：2023.7.19
23 |  | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区金盆乡易地扶贫搬迁安置点后续扶持基础设施提升项目 | 基础设施 | 40 | （1）金盆乡麻窝安置点基础设施维修项目：购置污水检查井盖5套；安置点排污管道及污水主管网堵塞处理50米；防护栏安装及维修，长度15米；（2）天生桥安置点后续扶持基础设施提升工程：修建公厕1座修建内容，修建10个蹲位，占地40平方米；新建30立方米化粪池1个、维修老化粪池1个；污水管网改建20米、新建球场围栏240平方米；5毫米水性硅PU球场改造。 | 新建 |  |  | 40 | 100% | 由原2023年钟山区汪家寨镇新华易扶安置点基础设施提级改造项目调项实施，调项时间：2023.7.19
24 |  | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区大河凉都休闲农庄安置点新曜社区视频监控设施安设项目 | 基础设施 | 4 | （1）在新曜社区居民委员会服务大厅安装视频监控大屏一台，规格为 55 寸 4K 行业监视器；（2）安装2台600万全彩 poe 网络摄像机、10台200万全彩 poe 网络摄像机，光纤3000米、电源线300米、网线 600米 | 新建 |  |  | 4 | 100% | 由原2023年钟山区汪家寨镇新华易扶安置点基础设施提级改造项目调项实施，调项时间：2023.7.19
25 | 108 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区汪家寨镇新华村四方井段防洪沟治理项目 | 基础设施 | 69 | 对汪家寨镇新华村四方井段防洪沟沟渠清淤1000㎡，污水管网改造1577.5米 | 新建 |  |  | 69 | 100% | 项目内容微调，调项时间2023.7.19
26 | 109 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年金盆乡天生桥村“四自四新”入股项目 | 产业帮扶 | 55 | 申请财政衔接资金55万元，由村级采取“一事一议”方式入股六盘水天生桥金种养殖农民专业合作社，由村合作社与晶发加油站合作，合作社逐年以衔接资金（55万元）的5%、5.5%、6%分红，分红金用于“四自四新”示范点及庭院经济打造，分红期为3年，即2024、2025、2026年。村合作社须在3年后偿还本金 | 新建 |  |  | 55 | 100% | 壮大村集体经济项目
27 | 110 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年金盆乡双塘村养牛场建设项目 | 产业帮扶 | 140 | 申请衔接资金140万元入股贵州迈越农业科技开发有限公司，用于养牛场基础设施建设 | 新建 |  |  | 140 | 100%
28 | 127 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年金盆乡金钟村壮大村集体项目（第二批资金） | 产业帮扶 | 70 | 入股贵州迈越农业科技开发有限公司投入2023年金盆乡双塘村养牛场建设项目运营。 | 新建 |  |  | 70 | 100% | 壮大村集体经济项目
29 | 111 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年木果镇产业路、入户路及庭院硬化建设项目 | 产业帮扶 | 75 | 修建产业路3500平方米，入户路及庭院硬化5000平方米 | 新建 |  |  | 75 | 100%
30 | 121 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区木果镇杨家寨村乡村振兴产业配套项目（第二批资金） | 产业帮扶 | 70 | 修建排洪沟长350米，2米宽，共计700立方米，盖防车压沟盖板（下底宽1.2米，上底宽0.8米，高2米）；2.修建化粪池20立方米，3.河道清理2000立方米，修建个数根据实际设计修建。 | 新建 |  |  | 70 | 100%
31 | 112 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年南开乡沙拉村产业灌溉维修项目 | 产业帮扶 | 161.3 | 治理河道725m，修建浆砌石河堤挡墙1450m等设施 | 新建 |  |  | 161.3 | 100% | 2023年南开乡沙拉村产业灌溉维修项目（200万元）调项，调项时间2023年8月18日第五次领导小组会议
32 |  | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年南开乡沙拉村产业路建设项目 | 产业帮扶 | 38.7 | 修建长880m、宽4m产业路，边沟和涵洞清淤等设施建设。 | 新建 |  |  | 38.7 | 100% | 2023年南开乡沙拉村产业灌溉维修项目（200万元）调项，调项时间2023年8月18日第五次领导小组会议
33 | 113 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年度南开乡沙拉村养牛场设施建设项目 | 产业帮扶 | 100 | 对已建成的1670平方米的养牛场设施进行改造，采购饲料粉碎机、投喂机、饲料混合搅拌机等设备各一套，牧草种植等 | 新建 |  |  | 100 | 100%
34 | 120 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年南开乡发仲村蔬菜产业基地配套防涝防洪工程项目（第二批资金） | 产业帮扶 | 100 | 治理蔬菜产业基地防洪河道385m，修建 M7.5 浆砌石河堤780m。 | 新建 |  |  | 100 | 100%
35 |  | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年大湾镇山根脚村农业产业园壮大村集体经济项目 | 产业帮扶 | 70 | 建设便道2000米，修建连体大棚3500平方米。 |  |  |  | 70 | 100% | 原2023年大湾镇皇菊产业园建设项目调项实施，调整时间：2023年6月2日第二次领导小组会议，壮大村集体经济项目
36 | 123 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年大湾镇新寨村河道治理项目 | 基础设施 | 25 | 修建堡坎850m³。 |  |  |  | 25 | 100%
37 | 115 | 2023 | 省级衔接补助资金 | 2023年大河镇大地村人居环境整治提升项目 | 基础设施 | 28 | 对大地村三甲农场前后街污水管网（排水沟）提升改造，拟改扩建污水管网（排水沟）共530米，其中农场前街排水沟整修80米，后街新建边沟86米，改建边沟364米，对周边农户排污系统进行完善，新建支管网接入排污主管 | 新建 |  |  | 28 | 100%
38 | 116 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区财政衔接资金项目管理费 | 其他类 | 60 | 对财政衔接资金项目进行管理相关费用，其中大湾4万元，汪家寨4万元，保华4万元，南开4万元，金盆4万元，木果4万元，大河镇4万元，青林4万元，月照3万元，双戛3万元，区农业农村局5万元，区水务局5万元，区生态移民局5万元，区乡村振兴局7万元 | 新建 |  | √ | 60 | 100%
39 | 117 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年钟山区双戛街道农博研发产业园项目 | 产业帮扶 | 381.48 | 新建大棚11920㎡,修建产业道路1445m、步道135m，露天种植区土地整治10842㎡,修建水池一座100m³，安装支护、供水管、排水等配套设施。 | 新建 |  |  | 381.48 | 100% | 内容和资金微调：2023年6月2日第二次领导小组会议
40 | 118 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 钟山区2023青林乡年养羊项目 | 产业帮扶 | 140 | 发展养羊750只 | 新建 |  |  | 140 | 100% | 由原2023年钟山区青林乡养牛项目调项实施，调项时间为：2023年6月2日第二次领导小组会议通过
41 | 124 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年保华镇海螺村谷玉粉丝厂项目（第二批资金） | 产业帮扶 | 70 | 以海螺村合作社名义入股谷玉粉丝厂70万元，用于购买粉丝生产原材料，添购其他设施设备等。 |  |  |  | 70 | 100% | 项目内容微调，调项时间2023.8.21
42 | 125 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年汪家寨镇新塘村煤炭储备中心建设项目（第二批资金） | 产业帮扶 | 70 | 建设轻钢大棚700㎡及配套设施。 |  |  |  | 70 | 100%
43 | 126 | 2023 | 中央衔接补助资金 | 2023年月照街道双洞村壮大村集体经济项目（第二批资金） | 产业帮扶 | 70 | 盘活村集体闲置办公用房400平米，升级改造精品民宿房间11个，发展乡村民宿产业。 |  |  |  | 70 | 100%
44 |  | 2023 | 省级衔接补助资金 | 2023年钟山区建档立卡农户产业奖补及第二期公益性岗位开发项目（省级第二批资金） | 产业帮扶 | 146 | 对建档立卡农户进行到户产业帮扶奖补500户以上，开发第二期公益性岗位480人以上。 | 新建 |  |  | 146 | 100%
45 | 119 | 2023 | 中央以工代赈 | 2023年钟山区木果镇机耕道财政以工代赈项目 | 产业帮扶 | 150 | 新建3米宽机耕道5000米；新建挡土墙120立方米。 | 新建 |  |  | 150 | 100%
46 | 120 | 2023 | 中央以工代赈 | 2023年钟山区保华机耕道财政以工代赈项目 | 产业帮扶 | 150 | 新建机耕道5500米。 | 新建 |  |  | 150 | 100%
47 | 121 | 2023 | 中央少数民族发展 | 2023年钟山区青林乡海发村民族特色村寨项目 | 产业帮扶 | 302.1199 | 1、实施民族村寨路面修复提升5000㎡；2、改建民族地区新风行动（进行厨房、仓储设备、餐厅等修缮改造；餐厨具、厨房设施、桌椅板凳等购买；制度建设等）；3、民族村寨产业机耕道7455㎡；4、民族村寨新建太阳能路灯300盏；5、改建民族地区人居环境治理。（以预算审批工程量清单为准）。 | 新建 |  |  | 302.1199 | 100% | 该项目原总投入310万元少数民族发展资金，于2023年12月20日区委乡村振兴领导小组第二次专题会议研究同意调减7.880115万元用于2023年小额信贷贴息使用。
48 | 122 | 2023 | 中央少数民族发展 | 2023年钟山区木果镇岩脚村乡村旅游产业配套项目 | 基础设施 | 150 | 改建民族村寨人居环境治理：1.路面修复300㎡，2.化粪池修复40m³；3.安装太阳能路灯200盏；4.围栏725m修复；5.公厕修复40㎡；6.排水沟修复1500m；7.墙面修复500㎡（详细工程量需根据设计图纸，出具预算审批工程量清单） | 新建 |  |  | 150 | 100%
49 | 123 | 2023 | 中央少数民族发展 | 2023年钟山区大湾镇大箐村民族地区新风行动及机耕道硬化项目 | 基础设施 | 65 | 1.建100平方米食堂及400平方米室外建设；进行厨房、仓储设备、餐厅等修缮改造；餐厨具、厨房设施、桌椅板凳等购买；制度建设等。2.硬化机耕道1公里，宽3M，硬化厚度20CM。 | 新建 |  |  | 65 | 100%
50 | 124 | 2023 | 中央少数民族发展 | 2023年钟山区月照街道幸福里社区民族地区新风行动建设项目 | 基础设施 | 30 | 建设260平方米食堂，进行厨房、仓储设备、餐厅等修缮改造；餐厨具、厨房设施、桌椅板凳等购买；制度建设等。 | 新建 |  |  | 30 | 100%
51 | 125 | 2023 | 省级少数民族发展 | 2023年钟山区南开乡发仲村防洪河堤修建项目 | 基础设施 | 100 | 治理河道 381m，修建 M7.5 浆砌石河堤 762m。 | 新建 |  |  | 100 | 100%
52 | 126 | 2023 | 中央少数民族发展 | 2023年钟山区南开乡鱼洞河河堤新建及维修项目 | 基础设施 | 170 | 1清理河道675M,M7.5水泥砂浆砌块石双边总计1350M，修复原受损河堤20M，宽1M长20M深50CM排水沟两条，60立方化粪池一个。河堤设计采用浆砌块石重力矩形河堤，治理河道基本上沿原河线两岸布置修建堤防，局部曲折处截弯取直。 | 新建 |  |  | 170 | 100%
53 | 127 | 2023 | 中央少数民族发展 | 2023年钟山区大湾镇海嘎村太阳能路灯安装项目 | 基础设施 | 30 | 新建一、二、三、四、五组太阳能路灯安装100盏（太阳能路灯杆5米高，光源功率1×30W，每天工作时间10H，电池使用寿命25年）。 | 新建 |  |  | 30 | 100%
54 | 128 | 2023 | 省级冬修水利 | 六盘水市钟山区2023年农业水价综合改革项目 | 基础设施 | 35 | 完成1万亩农业水价综合改革面积，主要安装管道和水表计量设施 | 新建 |  |  | 35 | 100%
55 |  | 2023 | 省级生态护林员 | 2023年生态护林员补助项目 | 就业帮扶 | 400 | 2023 年度继续聘用省级生态护林员400名 | 新建 |  |  | 400 | 100%
2023年小计 | [5 empty] | 9530 |  |  |  |  | 9530 | 100%
注：2023年共获9530万元衔接资金（其中：中央资金7856万元，省级资金1674万元），中央资金实施实施农业产业及配套设施项目28个，涉及衔接资金4975.68万元，用于产业的比重占中央资金的63.34%。
1 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区脱贫户（含监测对象）乡村公益性岗位开发项目（北部） | 就业帮扶 | 833.04 | 开发脱贫户（含监测对象）公益性岗位1157人，其中保华258人，南开334人，金盆237人，木果196人，青林132人，每人600元/月。 | 新建 |  | √ | 833.04 | 100% | 项目总投资417.6万元，第一批中央财政衔接资金安排241.25万元，2024年4月23日第三次领导小组会议，由2024年钟山区和美乡村人居环境改善（千万工程）项目调整追加资金160万元（中央资金），中央第二批资金安排16.35万元。
2 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区脱贫户（含监测对象）乡村公益性岗位开发项目（区内） | 就业帮扶 | 417.6 | 开发脱贫户（含监测对象）公益性岗位580人，其中大湾160人，汪家寨114人，月照80人，双戛54人，德坞60人，大河镇112人，每人600元/月。 | 新建 |  | √ | 417.6 | 100%
3 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区脱贫户（含监测对象）技能培训项目 | 就业帮扶 | 29.76 | 在全区开展脱贫户（含监测对象）劳动力培训620人次开展技能培训（大湾镇80人次，汪家寨50人次，保华镇90人次，木果镇110人次，南开乡80人次，金盆乡110人次，青林乡100人次）。 | 新建 |  | √ | 29.76 | 100%
4 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区小额信贷贴息项目 | 产业帮扶 | 300 | 全区脱贫人口小额信贷贴息。 | 新建 |  | √ | 300 | 100% | 第二批中央资金安排7.65万元
[6 empty] | 7.65 |  |  |  |  | 7.65 | 100%
5 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区“雨露计划”项目 | 教育帮扶 | 31 | 对边缘易致贫户和突发严重困难户中非脱贫户家庭中就读中、高职学生，给予助学补助，其中中职学生1900元/生/年，高职学生4500元/生/年；脱贫户（含脱贫不稳定户）就读中职三年级学生1900元/生/年。计划资助262人次，其中中高215人次，高职47人次。 | 新建 |  | √ | 31 | 100%
6 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区乡村振兴致富带头人培训项目 | 就业帮扶 | 15.75 | 对乡村振兴致富带头人105人进行培训。 | 新建 |  | √ | 15.75 | 100%
7 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年项目管理费 | 其他类 | 60 | 对衔接资金项目进行管理相关费用。 | 新建 |  | √ | 60 | 100% | 已支付木果4万元、大湾4万元，青林乡6万元，区农业农村局10万元
8 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目 | 就业帮扶 | 200 | 为脱贫户（含监测对象）省外连续稳定务工达3个月以上，补助一次交通补贴500元/人·年。 | 新建 |  | √ | 200 | 100%
9 |  | 2024 | 省级衔接补助资金 | 2024年钟山区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助（第二期）项目 | 就业帮扶 | 62 | 为1240名以上脱贫户（含监测对象）劳动力跨省稳定务工达3个月以上发放一次性交通补助，补助标准500元/人·年。 | 新建 |  | √ | 62 | 100%
10 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助（第三期） | 就业帮扶 | 80 | 为1600名以上脱贫户（含监测对象）劳动力跨省稳定务工达3个月以上发放一次性交通补助，补助标准500元/人·年。 | 新建 |  | √ | 80 | 100%
11 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年汪家寨镇吴家寨村七组农村厕所革命高质量一体化整村推进示范点建设项目 | 基础设施 | 40 | 新建双壁波纹管390米，污水处理池2座等基础设施 | 新建 |  | √ | 40 | 100% | 由2024年钟山区和美乡村人居环境改善（千万工程）项目调整实施，调整时间2024年4月23日第三次领导小组会议。
12 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年大湾镇农村生活污水处理站点提升工程项目 | 基础设施 | 380 | 安装接户管（PVC-U管）de160共计16km，HDPE双壁波纹管DN300共计5km；新建污水检查井166个；安装3m³玻璃钢成品化粪池248个，9m³玻璃钢成品化粪池5个，20m³玻璃钢成品化粪池4个。 | 新建 |  | √ | 380 | 100%
13 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区青林乡生活及灌溉用水项目 | 产业帮扶 | 178 | 改建原二寨泵房、新建 50m取水前池一座，卧式离心泵设备及附属设施2套，300KVA 变压器一台，提水管中219螺旋管954m、DN150 镀锌钢管输水管4901m、更换DN100配水管2700m。 | 新建 |  | √ | 178 | 100%
14 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年钟山区青林乡生活及产业配套供水工程 | 产业帮扶 | 347 | 新建输水管 18.533km 以及相关管道附件、附属设施等。 | 新建 |  | √ | 347 | 100%
15 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年青林乡灰依村、二寨村生活及产业配套供水工程 | 产业帮扶 | 319 | 更换输水管6.474km、安装配水管网18.855km安装入户管网42.12km、安装集中式水表箱322套、安装供水站桩1053套、安装灰依村700亩猕猴桃应急补水预留DN50接水口2个。 | 新建 |  | √ | 319 | 100%
16 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年木果镇生产生活用水项目 | 产业帮扶 | 195 | 安装输水管道8.54km，安装配水管网共2.66km，安装供水站桩456套（含立管墩，立管、龙头等），安装入户管13.68km，安装脱贫户（含监测对象）智能水表40块，不锈钢集中水表箱76个。 | 新建 |  | √ | 195 | 100%
17 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 贵州省2024年钟山区青林乡烟水配套工程 | 产业帮扶 | 380 | 解决青林乡5579亩烟地烟水配套设施建设：（1）提水泵站（田坝龙井泵站）改造1座，装机容量22kw、提水量30m3/h，设计扬程150m；新建泵站（海发龙头山泵站）1座，装机容量37kw、设计流量30m3/h，设计扬程250m。（2）新建6m3取水池1座；（3）利用已建100m3水池1座，新建水池5座，其中200m3水池1座、100m3水池3座、50m3水池1座；（4）新建DN110PE管（100级，1.60MPa）引水管140m；（5）新建DN100mm镀锌钢管提水管2571m；（6）利用已建提水管1条，DN100mm镀锌钢管，长1232m,新建输水管4条共3522m，其中DN150mm镀锌钢管65m，DN125mm镀锌钢管572m，DN100mm镀锌钢管207m，DN80mm镀锌钢管2678m）；（7）灌溉管网共80209m(其中灌溉主管道DN50mm镀锌钢管34538m、灌溉毛管DN32mm镀锌钢管45671m)。（8）供水站桩372套。 | 新建 |  | √ | 380 | 100%
18 |  | 2024 | 省级衔接补助资金 | 2024年钟山区南开乡烟水配套工程项目 | 产业帮扶 | 390 | 新建提水泵站1座；新建管网共44.259km；维修已建蓄水池1座、新建蓄水池7座；新建供水站桩共329套。 | 新建 |  | √ | 390 | 100%
19 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年南开乡沙拉村产业路建设项目 | 产业帮扶 | 150 | 修建产业路3千米，宽4米，15cm混凝土层，5cm的碎石垫层。 | 新建 |  | √ | 150 | 100%
20 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年月照街道脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 7.4 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛9头，每头补助6000元，见犊补母10头，每头2000元。每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 7.4 | 100%
21 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年双戛街道脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 44.4 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛69头，每头补助6000元，见犊补母15头，每头2000元。每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 44.4 | 100%
22 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年大河镇脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 116.6 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛161头，每头补助6000元，见犊补母100头，每头2000元，每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 116.6 | 100%
23 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年汪家寨镇脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 37.4 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛45头，每头补助6000元，见犊补母52头，每头2000元，每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 37.4 | 100%
24 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年大湾镇脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 89.2 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛110头，每头补助6000元，见犊补母116头，每头2000元，每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 89.2 | 100%
25 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年保华镇脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 461.2 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛687头，每头补助6000元，见犊补母248头，每头2000元，每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 461.2 | 100%
26 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年青林乡脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 522.4 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛758头，每头补助6000元，见犊补母340头，每头2000元，每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 522.4 | 100% | 中央第一批资金237.4万元，第二批中央资金285万元
27 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年南开乡脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 309.6 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛411头，每头补助6000元，见犊补母315头，每头2000元，每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 309.6 | 100%
28 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年金盆乡脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 194.2 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛238头，每头补助6000元，见犊补母257头，每头2000元，每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 194.2 | 100%
29 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年木果镇脱贫户（含监测对象）养牛到户产业奖补项目 | 产业帮扶 | 225.8 | 对脱贫户（含监测对象）养牛产业进行奖补。预计养殖能繁母牛358头，每头补助6000元，见犊补母455头，每头2000元，每户补助累计不超过2万元。 | 新建 |  | √ | 225.8 | 100% | 项目原总投入305.8万元（中央第一批资金225.8万元，第二批中央资金80万元），于2024年9月8日区委农村工作领导小组会议研究80万元调减用于第三期交通补贴，下差的80万元由东西部协作资金调整继续用于该项目。
30 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年德坞街道村（社区）发展壮大村集体经济项目 | 产业帮扶 | 70 | 申请财政衔接资金70万元，乌砂寨村股份经济合作社项目采取异地建设方式，通过“一事一议”建设便民疏导点，项目建成后，租赁给贵州省六盘水市钟山区润民商务服务有限责任公司（街道平台公司）发展使用 | 新建 |  | √ | 70 | 100%
31 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年南开乡综合服务业创收项目 | 产业帮扶 | 70 | 一是新建防腐木门面9个及配套设施建设；二是老街赶场日散户摊位打造150个及配套基础设施完善；三是韵达快递经营、门面及库房租用；四是服务设施采购。 | 新建 |  | √ | 70 | 100%
32 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年月照街道独山村民宿升级改造项目 | 产业帮扶 | 70 | 利用现有闲置办公楼升级改造民宿房间27个，每年预计为村集体增收15万元。 | 新建 |  | √ | 70 | 100%
33 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年大河镇大桥村发展壮大村集体经济项目 | 产业帮扶 | 70 | 大桥村股份经济合作社申请财政衔接资金70万元，采取异地发展模式，将资金入资到贵州盛祥商贸有限公司用于合作开发“安六铁路六盘水站站前广场建设项目弃土场项目”，采取保底分红方式，合作期为3年，每年带动大桥村股份经济合作社增收8万余元，3年期满，公司退还资金由大桥村继续申报衔接资金项目滚动发展。 | 新建 |  | √ | 70 | 100%
34 |  | 2024 | 中央衔接补助资金 | 2024年汪家寨镇吴家寨村肉牛养殖项目 | 产业帮扶 | 70 | 村股份合作社统一购买幼年肉牛（约300—500斤重）80头、115吨牛饲料。 | 新建 |  | √ | 70 | 100%
35 |  | 2024 | 易扶后续扶持资金 | 2024年南开乡易地扶贫搬迁安置点物业管理创收及基础设施提级改造项目 | 产业帮扶 | 200 | (1)物业管理创收项目建设部分。安装汽车快充充电桩10个，慢充充电桩6个，电瓶车充电桩2个，建设钢结构框架180㎡汽车充电桩车棚、钢结构可移动休息室3个、停车收费杆8座、电力变压器（箱变）1 座，停车位划线 480 个，安装停车感应地磁132个，配套场地监控设施、配套管理软件、收费系统一套；兴民社区保底分红金额按照投入项目财政资金规模（120万元）的固定比例收取投资收益，参照同期贷款市场利率（LPR）执行，下浮不超过1%，实际按照兴民社区出资金，双山村出土地6:4的比例进行收益分红；预计投入120万元。（2）兴民社区基础设施提级改造部分。兴民社区道路硬化长 300m*宽2.5m*厚度0.15m；防洪沟长200m*宽0.5m*深0.5m；建设钢丝网防护栏3020m；监控安装建设：400 万高清智能球机 10 台及其配套硬件；维修供水管道：改建 DN80 钢管8000m，改建 DN50 钢管6000m；健全消防设施：安装干粉灭火器128只；预计投入80万元； | 新建 |  | √ | 200 | 100%
36 |  | 2024 | 易扶后续扶持资金 | 2024年钟山区木果镇盘雄社区易扶安置点后续扶持基础设施提升项目 | 基础设施 | 50 | （1）盘雄社区安置点维修户外楼梯工程：用防滑钢板与原有的钢结构焊接并防锈加固，维修12栋户外楼梯450m²；（2）盘雄社区安置点清洁圈舍污管道及污水主管网堵塞处理工程：维修更换第一期5栋清洁圈舍污水管道、新建6个化粪池20m³共120m、排污沟415m、排水管235m，涉及农户90户。 | 新建 |  | √ | 50 | 100%
37 |  | 2024 | 易扶后续扶持资金 | 2024年青林乡易地扶贫搬迁安置点后续扶持基础设施提升项目 | 基础设施 | 21 | 1、新建广场防护栏32m；2、场地修复硬化154㎡；3、微型消防站（微型消防站1个、水枪5把、水带4条、灭火器20个、消防栓扳手5、防毒面具8个、手持扩音器5个、手持对讲机5个、强光照明灯具5盏、消防斧5把、救生软梯2个、断线钳5把、铁挺等消防工具）；4、修建人行道护栏168m；5、整治污水外排修护路面100㎡（路面修复、排污沟渠、排污管道等）；6、维修人行横道516平方米。 | 新建 |  | √ | 21 | 100%
38 |  | 2024 | 易扶后续扶持资金 | 2024年钟山区易地扶贫搬迁安置点全日制公益性岗位开发项目 | 就业帮扶 | 234 | 在全区12个易地扶贫搬迁安置点开发全日制公益性岗位166个，其中水电管理员17个、保安员41个、保洁员108个，总投资234万元。岗位补贴标准：水电管理员和保安员1500元/月，补助12个月（1月-12月），（17+41）×12×1500（元）=104.4（万元）；保洁员1000元/月，补助12个月，108×12×1000（元）=129.6（万元）。 | 新建 |  | √ | 234 | 100%
39 |  | 2024 | 省级衔接补助资金 | 2024年保华镇阿勒河社区村庄整治项目 | 基础设施 | 67 | 在阿勒河社区修建粮食晒坝场1442平方米，道路硬化160平方米，完善配套排污排水设施（安装dn400排污管300m，安装排水管道110m，修建12m³雨污沉淀池1个） |  |  | √ | 67 | 100%
巩固拓展脱贫成果任务资金 | [5 empty] | 7346 |  |  |  |  | 7346 | 100%
40 |  | 2024 | 中央少数民族发展 | 2024年钟山区木果镇蒿枝村民族村寨人居环境综合提升示范项目 | 基础设施 | 90 | 改建民族村寨人居环境整治：修建1.化粪池100m³；2.排污沟530m；3.排水沟2000m；4.墙面修复230㎡（详细工程量需根据设计图纸，出具预算审批工程量清单）。 | 新建 |  | √ | 90 | 100%
41 |  | 2024 | 中央少数民族发展 | 2024年钟山区大湾镇海嘎村四组机耕道建设项目 | 产业帮扶 | 100 | 新修四组机耕道2公里、宽3米、9000平方米。垫层厚10㎝及以上，混凝土厚15cm及以上，混凝土标号C20及以上。 | 新建 |  | √ | 100 | 100%
42 |  | 2024 | 中央少数民族发展 | 2024年钟山区南开乡花场村排污工程项目 | 基础设施 | 100 | 1.修建4个化粪池共80立方米，其中10立方米1个、20立方米2个、30立方米1个；2.新挖、清理、加盖板整治排污沟1600米，铺设DN400钢带双纹波纹管1550米；3.路面修复100平方米。 | 新建 |  | √ | 100 | 100%
43 |  | 2024 | 中央少数民族发展 | 2024年钟山区月照街道大坝村集体经济发展民族特色产业项目 | 产业帮扶 | 140 | 改造大坝村现有2栋闲置房屋，提质改造面积约960㎡，打造精品民宿16间36张床位。建设民族团结食堂一个（约180㎡），建设2个化粪池等附属设施。 | 新建 |  | √ | 140 | 100%
44 |  | 2024 | 中央少数民族发展 | 2024年钟山区青林乡机耕道建设项目 | 产业帮扶 | 140 | 修建机耕道长3.64公里、宽3.5米、12740平方米。18公分厚，10公分垫层，硬度C25标准。 | 新建 |  | √ | 140 | 100%
45 |  | 2024 | 省级少数民族发展 | 2024年钟山区金盆乡双塘村机耕道硬化建设项目 | 基础设施 | 100 | 双塘村机耕道硬化3222米，面积9092平方米，碎石垫层10cm，混凝土浇灌15cm，混凝土标号C30。 |  |  | √ | 100 | 100%
少数民族发展任务补助资金小计 | [5 empty] | 670 |  |  |  | √ | 670 | 100%
46 |  | 2024 | 省级冬修水利 | 钟山区青林乡2024年（冬修水利）农村饮水工程维修养护项目 | 基础设施 | 40 | 安装深井潜水泵及配电设施一套，安装160KVA变压器一台，新建10KVA高压输电线路596m，新建380V低压输电线路49m；（2）新建DN100镀锌钢管665.2m；（3）安装手动闸阀5个，减压阀1个，泄压阀1个，止回阀1个，机械水表1块。 |  |  | √ | 40 | 100%
47 |  | 2024 | 生态护林员资金 | 2024年生态护林员 | 就业帮扶 | 400 | 开发生态护林员400人 |  |  | √ | 400
2024年小计 | [5 empty] | 8456 |  |  |  | √ | 8456 | 100%